Приложение IV

МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

- Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта или от упълномощено от него лице

- С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни

- Информацията в доклада, трябва да е обвързана с финансовата информация, представена във финансовия отчет

- Докладът трябва да бъде в печатна форма и да е попълнен на български език

- Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация

- Управляващият орган няма да приеме доклада, ако дадено поле не е попълнено. В случай, че дадено поле не е приложимо, отбележете го.

- Отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6 по-долу

- Междинните доклади се подават до 10-то число на месеца след отчетния период, когато не са част от искане за плащане. Годишните доклади се подават до 15 януари на годината след отчетния период. Годишен технически доклад не се изготвя, когато за същия период се представя окончателен доклад по проекта.

- Докладът се подава по един от следните начини:

- на хартиен и електронен носител на адресa на Управляващия орган:

Управляващ орган на

Оперативна програма „Административен капацитет”

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”

Министерство на финансите

ул. „Г. С. Раковски” 102

София 1040

Докладът се съставя в 2 оригинални екземпляра – един за Бенефициента (съхранява се в досието на проекта) и един за Управляващия орган

- Описание

  - Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ: Областна администрация на област Плевен

  - Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти: Емил Димитров Симеонов – Главен секретар на Областна администрация - Плевен; тел. 0879 353 118; pleven_oblast@mail.bg

  - Пълно наименование на партньорите по проекта: няма

  - Наименование на проекта: Компетентна и ефективна Областна администрация Плевен

  - Номер на договора: 13-22-6/12.12.2013 г.

  - Начална и крайна дата на периода на отчитане: 12.12.2013 г. – 31.03. 2014 г.

  - Целеви групи: служителите в Областна администрация - Плевен

- Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

  - Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през периода на отчитане.

Номер и наименование на дейността:

Опишете резултатите по съответната дейност през отчетния период

За изпълнението на дейностите, свързани с информация и публичност, попълнете т. 4.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

Дейност 1. Провеждане на обучения на служителите на Областна администрация – Плевен

През периода на отчитане са проведени 13 обучения по теми от Каталога на ИПА. В тях са взели участие 20 служители от Областна администрация – Плевен и са получили 20 сертификата. 13 от обучените служители са жени, което представлява 65% от всички обучени за периода на отчитане.

Приложение: сканирани удостоверения

Дейност 3. Дейности, свързани с управлението на проекта

През периода на отчитане (30.01.2014 г.) са подписани 3 договора с екипа за управление на проекта – ръководител, счетоводител и юрист.

Приложение: сканирани договори

Избран е изпълнител на дейност 2. Дейности за информация и публичност, като със същия е сключен договор за изпълнение на услуга №ТД-84/28.01.2014 г. Договорът е изготвен от юриста на проекта. Избора на изпълнител е с пряко възлагане предвид предвидените по бюджета на проекта средства за информация и публичност, а именно 3 790.00 лв. (три хиляди седемстотин и деветдесет лева) без ДДС. Същият ред е предвиден и в графика на планираните поръчки по ЗОП.

Приложение: сканиран договор за услуга и приложенията към него.

За отчетния период за проведени три работни срещи на екипа за управление на проекта, за което са съставени и протоколи.

Приложение: сканирани три протокола от работни срещи и присъствени списъци.

През периода на отчитане са изготвени:

  - Искане за авансово плащане изпратено с писмо №ПД-01-4(9)/18.12.2013 г.

  - Писмо изх. № ПД-01-4(10)/18.12.2013 г. за съществена промяна на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-22-6/12.12.2013 г.

  - Писмо изх. №ПД-01-4(11)/07.01.2014 г. до Изпълнителния директор на ИПА за заявяване обученията по каталога за 2013 г.

Във връзка с изпълнението на проекта е осъществена логистика по участието в обучения на ИПА, изготвени съобщения до служителите в Областна администрация – Плевен във връзка с участието в горните обучения.

Приложение: сканирани съобщения до служителите в Областна администрация - Плевен

През отчетния период е изготвена от юриста на проекта документация за провеждане на обществена поръчка с предмет „Организация и провеждане на обучения на служители от Областна администрация – Плевен по обособени позиции: обособена позиция 1: „Практически английски език, съгласно ОЕЕР”, обособена позиция 2: „Автоматизиране на информационните дейности”, обособена позиция 3: „Повишаване на презентативните умения” и обособена позиция 4 „Обучение в ключови компетентности – екипна ефективност, лична ефективност и ефективно лидерство”.

Приложение: изготвена документация

Проведена е процедура по избор на изпълнител на обученията, които следва да се извършват извън каталога на ИПА – публична покана „Организация и провеждане на обучения на служители от Областна администрация – Плевен по обособени позиции: обособена позиция 1: „Практически английски език, съгласно ОЕЕР”, обособена позиция 2: „Автоматизиране на информационните дейности”, обособена позиция 3: „Повишаване на презентативните умения” и обособена позиция 4 „Обучение в ключови компетентности – екипна ефективност, лична ефективност и ефективно лидерство”.

- Изготвена Заповед №ОП-01-03/06.03.2014 г. на Областен управител на област Плевен за одобряване на документацията и отправяне на публична покана;

- Изготвен мотивиран доклад за обявяване на обществената поръчка;

- Изготвена публична покана;

- Изготвена Заповед №ОП-01-05/24.03.2014 г. на Областен управител на област Плевен за определяне на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти;

- Изготвен протокол от 25.03.2014 г. за разглеждане и оценка на постъпилите оферти;

- Публикувана на интернет страницата на Областна администрация – Плевен документация по публичната покана - http://www.pleven-oblast.bg/section-144-obschestveni_porychki.html

2.2. Постигнати индикатори през отчетния период

В процеса на изпълнение на проекта сте задължени да събирате информация за индикаторите, които сте заложили в проектното си предложение и да акумулирате тази информация в междинните доклади към УО.

| Дейност | Специфични цели | Очаквани резултати | Заложени индикатори | Постигнати индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1. Провеждане на обучения на служителите на Областна администрация - Плевен | Повишаване на квалификацията на служителите и развитие на техните ключови умения и компетентности и чрез специализирани обучения и обучения по ключови компетентности в съответствие със специфичната дейност на служителите | Обучени 196 служители 29 обучения 29 теми на обучение 72 обучени жени 37% обучени жени Получени 196 сертификата | 196 29 29 72 37% 196 | 20 13 13 13 65% 20 |
| Дейност 2. Дейности за информация и публичност | Запознаване общността с проекта и информираност и отчетност за неговото изпълнение | Проведени 2 пресконференции Изготвени 2 банера Разпространени 100 брошури 3 бр. публикации 3 бр. качена информация на сайта на Областна администрация - Плевен | 2 броя 2 банера 100 броя 3 бр. 3 бр. | 1 бр. 2 банера 100 бр. 1 бр. 1 бр. |
| Дейност 3. Дейности, свързани с управлението на проекта | Управление на проекта, разпределение на дейностите, следене за сроковете за изпълнение, изготвяне на отчетни доклади, контрол и мониторинг върху дейността | Избор на 2 външни изпълнители за дейностите по проекта Проведени 9 работни срещи Изготвяне на 9 протокола от проведени работни срещи Изготвяне на 2 междинни и 1 окончателен доклад | 2 външни изпълнители 9 бр. 9 бр. 3 бр. | 1 3 бр. 3 бр. - |

2.3. Опишете всички извършени промени в договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (съществена или несъществена промяна)

За периода на отчитане е извършена съществена промяна на договор №13-22-6/12.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изразяваща се в промяна на екипа за управление на проекта. За последното е сключен анекс №1/24.01.2014 г. към договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

2.4. Опишете задължително плана за изпълнение на проекта като включите конкретни дейности и дати за провеждане на събития (конференции, кръгли маси, семинари, обучения и други) за два месеца напред:

| Дейност | 1 шестмесечие | 2 шестмесечие | 3 шестмесечие | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месец 1 | Месец 2 | Месец 3 | Месец 4 | Месец 5 | Месец 6 | Месец 7 | Месец 8 | Месец 9 | Месец 10 | Месец 11 | Месец 12 | Месец 13 | Месец 14 | Месец 15 | Месец 16 | Месец 17 | Месец 18 |  |
| Дейност 1 Провеждане на обучения на служителите на Областна администрация - Плевен |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУП, ИПА, Изпълнители |
| Дейност 2 Дейност за информация и публичност |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУП, Изпълнител |
| Дейност 3 Управление на проекта |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУП |
| и т. н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДАТИ за провеждане на събития:

14.04.2014 г. – Обучение от Каталога на ИПА със сигнатура ПР-29/2014 в гр. Плевен

29.04.2014 – Практически английски език, съгласно ОЕЕР;

14.05.2014 - Практически английски език, съгласно ОЕЕР;

22.05.2014 - Практически английски език, съгласно ОЕЕР.

- Партньори и други форми на сътрудничество

  - Опишете вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта (ако е приложимо):

- Партньори Не е приложимо

- Изпълнител/и (ако има такива) – всички договори с юридически лица, приложената процедура за възлагане (ако е проведена такава) и наименование на изпълнителя

Сключен договор № ТД-84/28.01.2014 с изпълнител „БГ ЕВРО 2020” ЕООД за възлагане изпълнението на дейност 2 „Дейност за информация и публичност” по проекта. Изпълнението на услугата е възложено чрез директно възлагане предвид стойността на поръчката, а именно 3 790.00 лв. (три хиляди седемстотин и деветдесет лева) без ДДС, което е под праговете предвидени в чл. 14, ал. 5 от ЗОП. Същото е предвидено и в графика на планираните поръчки по ЗОП.

- Опишете всички договори с физически лица, възложени в контекста на изпълнението на проекта през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността.

Договор №ГР-79/30.01.2014 г. с Емил Димитров Симеонов – Ръководител на проекта на стойност 2 944.00 лв. (две хиляди деветстотин четиридесет и четири лева);

Договор №ГР-80/30.01.2014 г. с Таня Богданова Вътева – Счетоводител на проекта на стойност 1 664.00 лв.(хиляда шестстотин шестдесет и четири лева);

Договор №ГР-81/30.01.2014 г. с Елена Красимирова Пенчева – Юрист на проекта на стойност 918.00 лв. (деветстотин и осемнадесет лева).

Приложение: сканирани договори

- Целеви групи (вкл. данни за броя на жените и мъжете и броя на хората в неравностойно положение):

Целева група по проекта са всички 28 служители на Областна администрация- Плевен, като в това число влизат 18 жени и 10 мъже.

  - Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходния проект (проекти)?

Не е получавана безвъзмездна помощ от ЕО по предходен проект, резултатите, от който да са доразвити/допълнени с настоящия проект.

- Информация и публичност

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта?

Опишете дейностите за осигуряване на информация и публичност, които сте изпълнили в периода на отчитане.

Забележка: Те трябва да отговарят на дейностите, заложени в проектното предложение.

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

В изпълнение на Дейност 2. „Дейност за информация и публичност” е сключен договор № ТД-84/28.01.2014 с изпълнител „БГ ЕВРО 2020” ЕООД. Възлагането на поръчката е  директно, предвид стойността на услугата. Начинът на възлагане е предвиден и в графика на планираните поръчки по ЗОП.

До момента изпълнителят е извършил следните конкретни дейности:

- Организирана пресконференция за обявяване началото на проекта и за представяне на предвидените дейности и финансиращата програма пред местната общественост - http://plevenzapleven.bg/blog/2014/02/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-19669/

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1214200;

http://bgsever.info/news/2014/02/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82/

- Отпечатани и доставени 150 брошури, съдържащи информация за предвидените по проекта дейности и финансиращата програма;

- Отпечатани и доставени 2 броя информационни банери за обозначаване на залите за пресконференции и за визуализиране на проекта в сградата на Областна администрация – Плевен;

- 1 публикация в местна електронна медия - http://plevenzapleven.bg/blog/2014/03/10/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-22828/;

В изпълнение на дейност 2 е качена и една публикация на сайта на Областна администрация – Плевен http://www.pleven-oblast.bg/subsection-510-proekt_po_opak.html

- Проверки на място

Опишете всички проверки, които сте извършили на мястото на проекта, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо).

Забележка: Съгласно договора с УО на ОПАК Вие сте длъжни да правите проверки на място на изпълнителите.

Опишете всички проверки на място, които са Ви били извършени от страна на УО на ОПАК или друга проверяваща организация/институция, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо).

Предвижда се извършването на текущи проверки на избраните изпълнители на дейностите по проекта.

До момента не са извършвани от страна на УО на ОПАК или друга проверяваща институция проверки на място.

- Одит

Посочете всички започнати и/или завършени одити в отчетния период. За завършени одити прикрепете одитния доклад към настоящия междинен технически доклад.

Не е приложимо

- Друго

Декларирам, че:

- Всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.

- Партньорът/партньорите по проекта са запознати с настоящия доклад.

Име на ръководителя на проекта или на упълномощено от него лице:

Емил Димитров Симеонов

Ръководител на проект

Подпис и печат: ………………………………